## Sheet1
智库城A、B座防水补漏修缮项目统一报价单
说明： 1、本报价单为智库城A、B座防水补漏修缮项目统一报价单，报价文件可采取送达指定地点或邮寄方式。参与报价单位需在 下午17:30之前将本报价单原件（盖章）、营业执照复印件（盖章）等报价文件密封交付/邮寄至佛山市南海区佛高智库中心A1座409室，联系人及联系方式：徐先生，13106707363。 ※2、本项目最高限价 15 万元，超过限价则报价视为无效。
序号 | 企业 | 位置 | 问题 | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 施工工艺
1 | 汇博 | 会议室 | 地板渗漏，地毯多处因漏水导致的水痕 | 平方 |  |  |  | 搬移办公用品，掀起地毯，整体涂刷防水材料，恢复原貌
2 | 汇博 | 走廊 | 走廊裂缝漏水 | 米 |  |  |  | 裂缝高压注浆防水
3 | 汇博 | 楼梯间 | 外墙渗漏 | 平方 |  |  |  | 外吊蜘蛛人，裂缝修补，涂刷两遍透明防水材料
4 | 汇博 | 楼梯间顶板 | 裂缝渗水 | 平方 |  |  |  | 增加排水，整体涂刷外露型防水材料，一布三涂
5 | 汇博 | 办公室 | 排水管渗漏 | 项 |  |  |  | 拆开被包裹的排水管，更换排水管 砌砖批荡扇灰，恢复原貌
6 | 汇博 | 顶板防水 | 裂缝渗漏 | 平方 |  |  |  | 整体涂刷外露型防水材料，一布三涂
7 | 汇博 | 办公室窗户 | 窗户附近墙体起泡发霉 | 扇 |  |  |  | 窗边打胶，涂刷透明防水材料，室内铲除起泡发霉的墙体，扇灰恢复原貌
8 | 汇博 | 墙面翻新 | 墙面走廊大堂天花刮白油漆 | 平方 |  |  |  | 墙面走廊大堂天花刮白油漆租脚手架
说明： 1、本报价单为智库城A、B座防水补漏修缮项目统一报价单，报价文件可采取送达指定地点或邮寄方式。参与报价单位需在 下午17:30之前将本报价单原件（盖章）、营业执照复印件（盖章）等报价文件密封交付/邮寄至佛山市南海区佛高智库中心A1座409室，联系人及联系方式：徐先生，13106707363。 ※2、本项目最高限价 15 万元，超过限价则报价视为无效。 序号: 9; 说明： 1、本报价单为智库城A、B座防水补漏修缮项目统一报价单，报价文件可采取送达指定地点或邮寄方式。参与报价单位需在 下午17:30之前将本报价单原件（盖章）、营业执照复印件（盖章）等报价文件密封交付/邮寄至佛山市南海区佛高智库中心A1座409室，联系人及联系方式：徐先生，13106707363。 ※2、本项目最高限价 15 万元，超过限价则报价视为无效。 企业: 汇博; 说明： 1、本报价单为智库城A、B座防水补漏修缮项目统一报价单，报价文件可采取送达指定地点或邮寄方式。参与报价单位需在 下午17:30之前将本报价单原件（盖章）、营业执照复印件（盖章）等报价文件密封交付/邮寄至佛山市南海区佛高智库中心A1座409室，联系人及联系方式：徐先生，13106707363。 ※2、本项目最高限价 15 万元，超过限价则报价视为无效。 问题: 踏步扶手底下贴阻水条; 说明： 1、本报价单为智库城A、B座防水补漏修缮项目统一报价单，报价文件可采取送达指定地点或邮寄方式。参与报价单位需在 下午17:30之前将本报价单原件（盖章）、营业执照复印件（盖章）等报价文件密封交付/邮寄至佛山市南海区佛高智库中心A1座409室，联系人及联系方式：徐先生，13106707363。 ※2、本项目最高限价 15 万元，超过限价则报价视为无效。 单位: 项 | 踏步扶手底下贴阻水条防止水流墙上
说明： 1、本报价单为智库城A、B座防水补漏修缮项目统一报价单，报价文件可采取送达指定地点或邮寄方式。参与报价单位需在 下午17:30之前将本报价单原件（盖章）、营业执照复印件（盖章）等报价文件密封交付/邮寄至佛山市南海区佛高智库中心A1座409室，联系人及联系方式：徐先生，13106707363。 ※2、本项目最高限价 15 万元，超过限价则报价视为无效。 序号: 10; 说明： 1、本报价单为智库城A、B座防水补漏修缮项目统一报价单，报价文件可采取送达指定地点或邮寄方式。参与报价单位需在 下午17:30之前将本报价单原件（盖章）、营业执照复印件（盖章）等报价文件密封交付/邮寄至佛山市南海区佛高智库中心A1座409室，联系人及联系方式：徐先生，13106707363。 ※2、本项目最高限价 15 万元，超过限价则报价视为无效。 企业: 汇博; 说明： 1、本报价单为智库城A、B座防水补漏修缮项目统一报价单，报价文件可采取送达指定地点或邮寄方式。参与报价单位需在 下午17:30之前将本报价单原件（盖章）、营业执照复印件（盖章）等报价文件密封交付/邮寄至佛山市南海区佛高智库中心A1座409室，联系人及联系方式：徐先生，13106707363。 ※2、本项目最高限价 15 万元，超过限价则报价视为无效。 问题: 铲除白灰; 说明： 1、本报价单为智库城A、B座防水补漏修缮项目统一报价单，报价文件可采取送达指定地点或邮寄方式。参与报价单位需在 下午17:30之前将本报价单原件（盖章）、营业执照复印件（盖章）等报价文件密封交付/邮寄至佛山市南海区佛高智库中心A1座409室，联系人及联系方式：徐先生，13106707363。 ※2、本项目最高限价 15 万元，超过限价则报价视为无效。 单位: 平方 | 人工铲除墙面顶面起皮发霉原有白飞
说明： 1、本报价单为智库城A、B座防水补漏修缮项目统一报价单，报价文件可采取送达指定地点或邮寄方式。参与报价单位需在 下午17:30之前将本报价单原件（盖章）、营业执照复印件（盖章）等报价文件密封交付/邮寄至佛山市南海区佛高智库中心A1座409室，联系人及联系方式：徐先生，13106707363。 ※2、本项目最高限价 15 万元，超过限价则报价视为无效。 序号: 11; 说明： 1、本报价单为智库城A、B座防水补漏修缮项目统一报价单，报价文件可采取送达指定地点或邮寄方式。参与报价单位需在 下午17:30之前将本报价单原件（盖章）、营业执照复印件（盖章）等报价文件密封交付/邮寄至佛山市南海区佛高智库中心A1座409室，联系人及联系方式：徐先生，13106707363。 ※2、本项目最高限价 15 万元，超过限价则报价视为无效。 企业: 中立鼎; 说明： 1、本报价单为智库城A、B座防水补漏修缮项目统一报价单，报价文件可采取送达指定地点或邮寄方式。参与报价单位需在 下午17:30之前将本报价单原件（盖章）、营业执照复印件（盖章）等报价文件密封交付/邮寄至佛山市南海区佛高智库中心A1座409室，联系人及联系方式：徐先生，13106707363。 ※2、本项目最高限价 15 万元，超过限价则报价视为无效。 问题: 管口漏水; 说明： 1、本报价单为智库城A、B座防水补漏修缮项目统一报价单，报价文件可采取送达指定地点或邮寄方式。参与报价单位需在 下午17:30之前将本报价单原件（盖章）、营业执照复印件（盖章）等报价文件密封交付/邮寄至佛山市南海区佛高智库中心A1座409室，联系人及联系方式：徐先生，13106707363。 ※2、本项目最高限价 15 万元，超过限价则报价视为无效。 单位: 项 | 沿管壁凿开至基层，涂刷防水材料，水泥砂浆恢复原貌
说明： 1、本报价单为智库城A、B座防水补漏修缮项目统一报价单，报价文件可采取送达指定地点或邮寄方式。参与报价单位需在 下午17:30之前将本报价单原件（盖章）、营业执照复印件（盖章）等报价文件密封交付/邮寄至佛山市南海区佛高智库中心A1座409室，联系人及联系方式：徐先生，13106707363。 ※2、本项目最高限价 15 万元，超过限价则报价视为无效。 序号: 12; 说明： 1、本报价单为智库城A、B座防水补漏修缮项目统一报价单，报价文件可采取送达指定地点或邮寄方式。参与报价单位需在 下午17:30之前将本报价单原件（盖章）、营业执照复印件（盖章）等报价文件密封交付/邮寄至佛山市南海区佛高智库中心A1座409室，联系人及联系方式：徐先生，13106707363。 ※2、本项目最高限价 15 万元，超过限价则报价视为无效。 企业: 科比力; 说明： 1、本报价单为智库城A、B座防水补漏修缮项目统一报价单，报价文件可采取送达指定地点或邮寄方式。参与报价单位需在 下午17:30之前将本报价单原件（盖章）、营业执照复印件（盖章）等报价文件密封交付/邮寄至佛山市南海区佛高智库中心A1座409室，联系人及联系方式：徐先生，13106707363。 ※2、本项目最高限价 15 万元，超过限价则报价视为无效。 问题: 雨棚漏水; 说明： 1、本报价单为智库城A、B座防水补漏修缮项目统一报价单，报价文件可采取送达指定地点或邮寄方式。参与报价单位需在 下午17:30之前将本报价单原件（盖章）、营业执照复印件（盖章）等报价文件密封交付/邮寄至佛山市南海区佛高智库中心A1座409室，联系人及联系方式：徐先生，13106707363。 ※2、本项目最高限价 15 万元，超过限价则报价视为无效。 单位: 项 | 交接缝重新打耐候胶，整体覆盖防水卷材
13 | 威科 | 仓库 | 增加阻水阶，阻止进水 | 项 |  |  |  | 水泥砂浆做半弧形20cm高反坎
说明： 1、本报价单为智库城A、B座防水补漏修缮项目统一报价单，报价文件可采取送达指定地点或邮寄方式。参与报价单位需在 下午17:30之前将本报价单原件（盖章）、营业执照复印件（盖章）等报价文件密封交付/邮寄至佛山市南海区佛高智库中心A1座409室，联系人及联系方式：徐先生，13106707363。 ※2、本项目最高限价 15 万元，超过限价则报价视为无效。 序号: 14; 说明： 1、本报价单为智库城A、B座防水补漏修缮项目统一报价单，报价文件可采取送达指定地点或邮寄方式。参与报价单位需在 下午17:30之前将本报价单原件（盖章）、营业执照复印件（盖章）等报价文件密封交付/邮寄至佛山市南海区佛高智库中心A1座409室，联系人及联系方式：徐先生，13106707363。 ※2、本项目最高限价 15 万元，超过限价则报价视为无效。 位置: 厂房; 说明： 1、本报价单为智库城A、B座防水补漏修缮项目统一报价单，报价文件可采取送达指定地点或邮寄方式。参与报价单位需在 下午17:30之前将本报价单原件（盖章）、营业执照复印件（盖章）等报价文件密封交付/邮寄至佛山市南海区佛高智库中心A1座409室，联系人及联系方式：徐先生，13106707363。 ※2、本项目最高限价 15 万元，超过限价则报价视为无效。 问题: 增加阻水阶，阻止进水; 说明： 1、本报价单为智库城A、B座防水补漏修缮项目统一报价单，报价文件可采取送达指定地点或邮寄方式。参与报价单位需在 下午17:30之前将本报价单原件（盖章）、营业执照复印件（盖章）等报价文件密封交付/邮寄至佛山市南海区佛高智库中心A1座409室，联系人及联系方式：徐先生，13106707363。 ※2、本项目最高限价 15 万元，超过限价则报价视为无效。 单位: 项 | 水泥砂浆做半弧形20cm高反坎
说明： 1、本报价单为智库城A、B座防水补漏修缮项目统一报价单，报价文件可采取送达指定地点或邮寄方式。参与报价单位需在 下午17:30之前将本报价单原件（盖章）、营业执照复印件（盖章）等报价文件密封交付/邮寄至佛山市南海区佛高智库中心A1座409室，联系人及联系方式：徐先生，13106707363。 ※2、本项目最高限价 15 万元，超过限价则报价视为无效。 序号: 15; 说明： 1、本报价单为智库城A、B座防水补漏修缮项目统一报价单，报价文件可采取送达指定地点或邮寄方式。参与报价单位需在 下午17:30之前将本报价单原件（盖章）、营业执照复印件（盖章）等报价文件密封交付/邮寄至佛山市南海区佛高智库中心A1座409室，联系人及联系方式：徐先生，13106707363。 ※2、本项目最高限价 15 万元，超过限价则报价视为无效。 位置: 办公室; 说明： 1、本报价单为智库城A、B座防水补漏修缮项目统一报价单，报价文件可采取送达指定地点或邮寄方式。参与报价单位需在 下午17:30之前将本报价单原件（盖章）、营业执照复印件（盖章）等报价文件密封交付/邮寄至佛山市南海区佛高智库中心A1座409室，联系人及联系方式：徐先生，13106707363。 ※2、本项目最高限价 15 万元，超过限价则报价视为无效。 问题: 瓷砖脱落; 说明： 1、本报价单为智库城A、B座防水补漏修缮项目统一报价单，报价文件可采取送达指定地点或邮寄方式。参与报价单位需在 下午17:30之前将本报价单原件（盖章）、营业执照复印件（盖章）等报价文件密封交付/邮寄至佛山市南海区佛高智库中心A1座409室，联系人及联系方式：徐先生，13106707363。 ※2、本项目最高限价 15 万元，超过限价则报价视为无效。 单位: 项 | 重新粘贴瓷砖
小计：
税金：
合计：
要求： 1、本报价需含税费、运输费、安装费及不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用； 2、完工期：本项目需求尽快施工，合同签订后 30 天内可完成施工； 3、交货地点：机器人集成创新中心园区； 4、付款方式：合同签订后付款30%，完工验收后10个工作日内付款65%；余下5%作为质保金，在质保期满2年后支付，质保3年