## Sheet1
机器人集创中心三期防水补漏修缮项目统一报价单
说明： 1、本报价单为智库城A、B座防水补漏修缮项目统一报价单，报价文件可采取送达指定地点或邮寄方式。参与报价单位需在 9 月 5 日下午17:30之前将本报价单原件（盖章）、营业执照复印件（盖章）等相关资质证明文件报价文件密封交付/邮寄至佛山市南海区佛高智库中心A1座409室，联系人及联系方式：徐先生，13106707363。 ※2、本项目最高限价 10 万元，超过限价则报价视为无效。
| 企业 | 位置 | 问题 | 图片 | 施工方案 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
1 |  | A区办公楼1楼门厅 | 新增漏水点2处。 | =DISPIMG("ID_97331E3F242245F48096429119572C77",1) | 铲除原有的防水层，整体打磨，一布三涂外露型防水材料，割除老化的玻璃胶，重新打玻璃胶 | 项 | 1
2 | 光华 | A区办公楼4楼会议室 | 1、新增漏水点1处； | =DISPIMG("ID_9AB3A096063F4591B18A0E9C90AEF6BE",1) | 外吊蜘蛛人，割除老化的玻璃胶，重新打玻璃胶，裂缝修补，涂刷外墙透明胶 | 项 | 1
|  | A8二楼厂房 | 2、新增漏水点15处； | =DISPIMG("ID_51C2B299F4524014994BBB77821C9382",1) | 安装止水针头，裂缝注浆防水 | 处 | 15
3 | 臻越 | A1车间 | 新增厂房百叶窗 | =DISPIMG("ID_F16EFD764CCB41758A88216AB563A2A2",1) | 租赁吊机，用铝塑板封堵百叶窗 | 扇 | 11
|  | A1车间 | 顶棚等4处漏水点 |  | 瓦缝一布三涂刷防水材料，螺丝钉打胶 | 处 | 4
4 | 汇博/犀灵 | A2汇博/犀灵 | 新增厂房2处漏水点 | =DISPIMG("ID_C11752682D01402EA8E13531C2BDCADD",1) | 瓦缝一布三涂刷防水材料，螺丝钉打胶 | 处 | 2
5 | 非夕 | A11办公楼2楼厂房 | 1、新增漏水点1处 | =DISPIMG("ID_F729B68636BD44BDB38FD51D11ACB64C",1) | 围蔽施工区域，搭设脚手架，裂缝注浆防水 | 处 | 1
|  | A3厂房顶棚 | 2、新增顶棚漏水5处 | =DISPIMG("ID_F3CA9BAA03CB491DABB2441DF78B319B",1) | 瓦缝一布三涂刷防水材料，螺丝钉打胶 | 处 | 5
6 | 宏晟 | A8厂房 | 新增厂房伸缩缝漏水点1处。 | =DISPIMG("ID_04E5BDEE625C43F889E63B182D2A5FFC",1) | 移开绿化，挖开泥巴至基层，封堵伸缩缝，增加排水，恢复绿化 | 处 | 1
7 | 洋光 | A8二楼洋光公司门口楼梯 | 新增顶部漏水2处 | =DISPIMG("ID_3CCE404EF7494129A30ED875045C05A5",1) | 楼顶挖开伸缩缝，涂刷防水材料，水泥砂浆恢复原貌，垃圾打包清运 | 处 | 2
| 先拓三维 | A区老板办公室 | 新增漏水点1处。 | =DISPIMG("ID_E9A6EA1D4C99436587612AA00F2515E8",1) | 搭设脚手架，裂缝注浆防水 | 处 | 1
8 | // | A区综合楼6楼和3.5楼 | 新增楼顶漏水点2处 | =DISPIMG("ID_A52C2FA9A26F4214B978288B4ECD8373",1) | 外吊蜘蛛人，割除老化的玻璃胶，重新打玻璃胶，裂缝修补，涂刷外墙透明胶，顶板裂缝注浆防水，室内扇灰恢复原貌 | 处 | 2
9 | /// | A区宿舍楼3楼/6楼 | 新增顶部漏水2处 | =DISPIMG("ID_4D382D05E3C448D39E7158FB176815EE",1) | 楼顶挖开伸缩缝，涂刷防水材料，水泥砂浆恢复原貌，垃圾打包清运 | 处 | 2
10 | 大捷/荟慈 | B区办公楼5楼最里面办公室 | 新增顶部漏水2处 | =DISPIMG("ID_758B741087AE4B6E86164B7E13A502D3",1) | 围蔽施工区域，搭设脚手架，裂缝注浆防水 | 处 | 2
| 罗庚 | B区办公楼6楼4个办公室 | 1、新增漏水点9处：人事行政办公室1处、技术2处、营销1处、综合办2处、董事长室3处； | =DISPIMG("ID_FEE80BD2587B42C5B1773808B0FC2F50",1) | 外吊蜘蛛人，割除老化的玻璃胶，重新打玻璃胶，裂缝修补，涂刷外墙透明胶，顶板裂缝注浆防水 | 处 | 9
11 |  | B区办公楼6楼 | 2、走廊5个窗户漏水严重。 | =DISPIMG("ID_5162A7C87B5E4CF8B795545B5ED0B5C9",1) | 修复门窗五金件 | 扇 | 5
要求： 1、本报价需含税费、运输费、安装费及不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用； 2、完工期：本项目限制工期为 30 天； 3、施工地点：集创中心A、B区 4、付款方式：按照合同完工验收后一次性付款95%，剩余5%质保金待 3 年期满且验收合格后返还。